## PERT 1de3
Tâche | Durée en jour/homme | Prédécesseur(s)
A | 4
B | 4 | A
C | 3
D | 4 | C
E | 5 | D
F | 4 | J
G | 3 | F, E
H | 2
I | 2 | H
J | 4 | I, A
K | 5 | G

## PERT 2de3
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
APRES
A | AVANT
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## PERT 3de3
Tâche | Durée | Préd.
A | 4
B | 4 | A
C | 3 | [10 empty] | B 4
D | 4 | C
E | 5 | D
F | 4 | J |  |  |  | A 4 |  |  |  | J 4 | [5 empty] | K 5
G | 3 | F, E |  |  |  |  | A 4 | [5 empty] | F 4
H | 2
I | 2 | H |  |  |  | H 2 |  | I 2
J | 4 | I, A | [12 empty] | G 3
K | 5 | G |  |  | C 3
E 5
D 4
[15 empty] | Chemin Critique = marge nulle |  | A,J,F,G,K
| Au brouillon, tracez la matrice | [15 empty] | H,I,J,F,G,K
C,D,E,G,K
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
APRES
A | AVANT | [11 empty] | x
B | [12 empty] | x
C
D | [12 empty] | x | Au brouillon, tracez votre graphe puis reproduisez le au propre
E | [12 empty] | x
F | [12 empty] | x
G | [12 empty] | x
H | [12 empty] | x
I | [12 empty] | x
J | [12 empty] | x
K | [12 empty] | x
Partir de la fin L à reculons
Début (0,0)
1 (4,4)
3 (2,2)
6 (8,8)
2 (4,4)
7 (12,12)
4 (3,3)
5 (7,7)
8 (15,15)
Fin (20,20)

## MPM
Tâche | Durée
Deb+tôt | Deb+tard
Fin+tôt | Fin+tard
Mg.Lib | Mg.Tot
|  | A | 4 |  |  | B | 4
|  | 0 | 0 |  |  | 4 | 16
|  | 3 | 3 |  |  | 7 | 19
|  | 0 | 0 |  |  | 12 | 12
|  | H | 2 |  |  | J | 4 | F | 4
|  | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 8 | 8
|  | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 | 11 | 11
| Début | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Fin
|  |  |  | I | 2 |  |  |  |  | G | 3 | K | 5 | Au plus tôt suivant = 20
|  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 12 | 12 | 15 | 15
|  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 14 | 14 | 19 | 19
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C | 3 | D | 4 | E | 5
|  | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7
|  | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deb+tôt | max(Fin+tôt précédentes) + 1
Fin+tôt | Deb+tôt + durée - 1
Deb+tard | Fin+tard - durée + 1
Fin+tard | min(Deb+tôt suivantes) -1
Mg.Lib | min(Deb+tôt suivantes) - durée - Deb+tôt --> Soit aussi Fin+tard + 1 - durée - Deb+tôt
Mg.Tot | Deb+tard - Deb+tôt ou Fin+tard - Fin+tôt