## Calculs
Semaine | V.Planifiée | VP | V.Acquise | VA | C.Réel | CR | ED | EC | IPD | IPC
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | Préparation du chantier, mise en sécurité, dernière vérification des géologues, ordonancement
2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100%
3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100%
4 | 30 | 45 | 1 | 16 | 5 | 20 | -29 | -4 | 35.56% | 80% | Livraison et montage du tunnelier
5 | 30 | 75 | 29 | 45 | 30 | 50 | -30 | -5 | 60% | 90% | Retard de Livraison du tunnelier
6 | 100 | 175 | 30 | 75 | 30 | 80 | -100 | -5 | 42.86% | 93.75% | Creusement du tunnel
7 | 100 | 275 | 110 | 185 | 120 | 200 | -90 | -15 | 67.27% | 92.5% | 170 m à raison de 10 m par semaine pour un montant de 10k€ le m (consommation énergétique du tunnelier, ressources humaines, evacuation des gravats, etc.)
8 | 100 | 375 | 110 | 295 | 120 | 320 | -80 | -25 | 78.67% | 92.19% | Arbitrage : Choix heure sup à hauteur de 20k€ par jour pour 1 m
9 | 100 | 475 | 110 | 405 | 120 | 440 | -70 | -35 | 85.26% | 92.05%
10 | 100 | 575 | 110 | 515 | 120 | 560 | -60 | -45 | 89.57% | 91.96%
11 | 100 | 675 | 110 | 625 | 120 | 680 | -50 | -55 | 92.59% | 91.91%
12 | 100 | 775 | 110 | 735 | 120 | 800 | -40 | -65 | 94.84% | 91.88%
13 | 100 | 875 | 110 | 845 | 120 | 920 | -30 | -75 | 96.57% | 91.85%
14 | 100 | 975 | 110 | 955 | 120 | 1040 | -20 | -85 | 97.95% | 91.83%
15 | 100 | 1075 | 110 | 1065 | 120 | 1160 | -10 | -95 | 99.07% | 91.81%
16 | 100 | 1175 | 110 | 1175 | 120 | 1280 | 0 | -105 | 100% | 91.8%
17 | 100 | 1275 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 100 | 1375 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 100 | 1475 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 100 | 1575 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 100 | 1675 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 100 | 1775 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 30 | 1805 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Démontage et renvoie du tunnelier
24 | 30 | 1835 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25 | 5 | 1840 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Clôture du projet
26 | 5 | 1845 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
VP |  | Valeur planifiée
VA |  | Valeur acquise
CR |  | Coût réel
ED=VA-VP |  | Ecart de délai, tenue des délais
EC=VA-CR |  | Ecart de coût, tenue du budget
IPD=VA/VP |  | Indice de performance des délais
IPC=VA/CR |  | Indice de performance des coûts